Phần 1 – Rà soát bảng báo cáo

| Mã | Nhận định trong báo cáo | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Velocity Sprint 4 = 21 SP: 15 SP của các PBI Done cộng 6 SP cho PBI ví RikkeiPay đã làm khoảng 75% | Sai | PBI ví RikkeiPay (8 SP) chưa đạt Definition of Done (DoD) do chưa qua Integration Test (mới làm được khoảng 75%), nên không được tính SP nào vào Velocity (tính 0 SP). |
| BC2 | Ngày 1 sang ngày 2 đường nằm ngang, nên tại Daily Scrum đội hỏi nhau có Task nào quá lớn hoặc đang làm dở quá nhiều việc cùng lúc | Đúng | Đường đi ngang phản ánh đúng công việc còn lại, là tín hiệu để tìm nguyên nhân tại Daily Scrum (không phải kết luận về năng suất). |
| BC3 | Ngày 3 đường tăng từ 21 lên 24, chứng tỏ Developers làm việc chậm | Sai | Ngày 3 Đức thêm PBI mã khuyến mãi 3 SP (21+3=24); đường tăng do thêm việc, không do làm chậm. |
| BC4 | Ngày 10, đội sửa số còn lại từ 11 về 0 để Actual Line chạm điểm cuối của Ideal Line | Sai | Có PBI trống "gần xong" nhưng chưa đạt DoD, việc tự sửa số về 0 để "làm đẹp" chart là sai quy tắc dữ liệu thực tế. |
| BC5 | PBI ví RikkeiPay chỉ còn thiếu Integration Test, nên tự chuyển sang Sprint 5 với 2 SP còn lại | Sai | Chưa qua Integration Test là chưa đạt DoD, chưa Done, không có "2 SP còn lại"; toàn bộ PBI (8 SP) phải quay lại Product Backlog để Product Owner xếp thứ tự. |

Phần 2 – Tính lại Velocity đúng của Sprint 4

- Các PBI đạt chuẩn Definition of Done (DoD) trong Sprint 4:

  - Hủy chuyến trước khi tài xế nhận: 5 SP

  - Đánh giá tài xế sau chuyến đi: 5 SP

  - Lưu địa chỉ yêu thích: 3 SP

  - Đổi ảnh đại diện: 2 SP

(PBI "Thanh toán bằng ví RikkeiPay" đạt 75% nhưng chưa qua Integration Test nên tính 0 SP; PBI "Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn" ở trạng thái Chưa làm tính 0 SP).

- Phép tính Velocity đúng:

Velocity=5+5+3+2=15 SP

Vậy Velocity đúng của Sprint 4 là 15 SP.